## Tabelle1
Datum	Gino	Kommentar	Liam	Kommentar	Andras	Kommentar	Nikola	Kommentar
24.11.17	4 std.	Projektspezifiaktion	4 std.	Projektspezifiaktion	4 std.	Projektspezifiaktion	4 std.	Projektspezifiaktion
25.11.17					4 std.	Firebase erwerben
26.11.17	15 std.	Login/Register + Einlesen	5 std.	Allgemeines Layout	4 std.	Firebase Database machen
27.11.17							5 std.
28.11.17
29.11.17
30.11.17
01.12.17			3 std.	Kartenupload HTML
02.12.17
03.12.17			4 std.	Kartenupload CSS
04.12.17
05.12.17			3 std.	Verkauf-seite erstellt
06.12.17			3 std.	Startseite ertsellt
07.12.17
08.12.17			4 std.	Verkauf CSS
09.12.17			4 std.	Startseite CSS	5 std.	Firebase database verbinden
10.12.17
11.12.17
12.12.17
13.12.17
14.12.17
15.12.17
16.12.17
17.12.17			4 std.	Unterseiten verbinden (CSS)
18.12.17	16 std.	Karten Upload v1					2 std.	firebase einlesen
19.12.17
20.12.17
21.12.17
22.12.17
23.12.17
24.12.17
25.12.17
26.12.17
27.12.17					10 std.	Photoshop 2017 erlernen
28.12.17
29.12.17
30.12.17			4 std.	Tutorial auf Startseite
31.12.17			5 std.	Twitter, Facebook, Instagram Fanseite	7 std.	Logo erstellen
01.01.18
02.01.18	6 std.	Logout + Fehlermedlungen
03.01.18
04.01.18			10 std.	Hochgeladene Karten anzeigen	10 std.	Website & Firebase testen
05.01.18			5 std.	Inputkontrolle Karten Upload
06.01.18
07.01.18
08.01.18
09.01.18
10.01.18
11.01.18
12.01.18
13.01.18	15 std.	Suchfunction + minor tweaks
14.01.18
15.01.18
16.01.18